## Sheet1
NO. | 问题描述 | 解决状态 | 反馈日期 | 分配给 | 迭代版本 | 优先级 | 补充说明 | 反馈人 | 计划完成时间
48 | 48、不同品牌数据库对接； |  | 2018.1.29 | 邓志辉、周龙 | 上线前 | 0 | 潘沛 | 赵义
206 | 206、门店web端，小票打印、收银快捷键不可用； |  | 2018.03.07 | 谢小云 | 上线前 | 1
214 | 214、盘点单：制单时不生成盘点差异也可以保存盘点单，审核时盘点该盘点单是否生成了盘点差异，若未生成审核不通过； |  | 2018.03.14 | 周龙、谢小云 | 上线前 | 1 | 潘沛 | 阿权
216 | 216、盘点单：盘点制单生成盘点差异，盘点差异弹窗不显示差异数为0的款号； |  | 2018.03.14 | 周龙 | 上线前 | 1 |  | 友芳
220 | 220、销售单导入限制：去掉结算性质一列（系统根据结算价判断款号结算性质，结算价>0为收银、结算价<0为退货、结算价=0为赠品），将折扣录入改为结算价录入，除销售单序号、门店编号、销售款号、销售数量、结算价、销售日期必填外，其他选项为非必填。若收银员编号为空，导入默认该店铺店长编号，班次为空，导入默认早班； |  | 2018.03.14 | 黄家洋 | 上线前 | 1 |  | 赵义
230 | 230、配货管理：单据详情发货数量去发货单详情装箱数量，单据新增发货数量字段，取发货单装箱数，单据和单据详情新增配发差字段（配发差=配货数量-发货数量）；（含导出） |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 1 | 潘沛 | 张琳
231 | 231、发货管理：双击待审核的发货单，进入编辑页面，编辑页面可手动修改装箱数，可读入装箱数（点击读入装箱数按钮，自动录入发货数到装箱数），点击保存，返回到发货管理页面，保存发货单装箱数； |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 1 | 潘沛 | 阿权、张琳
232 | 232、发货管理：发货单审核操作修改为，装箱数为0，不允许审核，装箱数大于0，允许审核登账（即未录入装箱数，不允许审核，录入装箱数即使装箱数与发货数不等也允许审核登账）； |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 1 | 潘沛 | 阿权、张琳
233 | 233、进销存报表：新增点击在途数量弹出弹窗显示在途单据； |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 1 |  | 阿权
234 | 234、进销存报表：查看单据弹窗列表新增对应单据日期字段（退货发货单：退货日期，发货单：发货日期，调货单：调出日期）； |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 1 |  | 阿权
249 | 249、报表汇总方式 |  |  | 周龙 | 上线前 | 1 | 潘沛
257 | 257、盘点管理，搜索报错 |  |  | 谢小云 | 上线前 | 1
263 | 263、门店调货发货单：门店自己制单登账后才锁定可配库存，应该是审核时锁定可配库存。代理商帮门店制单，通知单审核后不锁定可配库存 |  |  | 谢小云 | 上线前 | 1
265 | 265.门店收银：在收银弹窗确认收银结算很慢，很久才结算成功，需优化； |  |  | 谢小云 | 上线前 | 1
101 | 101、门店收银可编辑数据默认为编辑框； |  | 2018.02.26 | 谢小云 | 上线前 | 2
115 | 115、盘点表，需要增加仓位、每张导入excel表形成一个仓位，记录导入批次。手动添加的记录为单独批次 |  | 2018.1.24 | 周龙、谢小云 | 上线前 | 2 | 潘沛 | 友芳
177 | 177、单据状态筛选：无需点击确认按钮，点击状态直接确认。增加全部筛选项，可选状态包括：全部、状态1、状态2； |  | 2018.03.07 | 谢小云 | 上线前 | 2
217 | 217、调仓单：制单页面加上入库仓当前库存显示、折扣（可编辑）、单款结算价、结算价总额字段； |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 2 |  | 阿权
218 | 218、调仓单：单据详情去掉调入价、调出价，新增调入现价总额、调入结算价总额、调出现价总额、调出结算价总额字段；单据列表新增调出结算价总额、调入结算价总额字段；（含导出） |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 2 |  | 阿权
221 | 221、销售单管理增加审核登账操作，导入销售单为待审核状态。收银的销售单为已登帐状态 |  | 2018.03.14 | 黄家洋、谢小云 | 上线前 | 2 | 潘沛 | 阿权
223 | 223、代理商调货发货单：单据详情新增调出价总额、调出结算价总额字段；（含导出） |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 2 |  | 阿权
224 | 224、代理商调货收货单：单据详情新增调入价总额、调入结算价总额字段；（含导出） |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 2 |  | 阿权
225 | 225、代理商调货通知单：单据和单据详情新增实际调出、调出差异字段（实际调出数以供货仓调发单登账生效，供货仓调发单反登后实际调出数显示为0，调出差异=调货数量-实际调出）；（含导出） |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 2 |  | 阿权
235 | 235、代理商对账单：新增导出单据明细，包含单号、单据类型、供货仓编号、供货仓名称、入库仓编号、入库仓名称、单据明细，需提供导出模板详情； |  | 2018.03.14 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 2 | 潘沛 | 晓慧
243 | 243、web端门店收银完成后无法打印小票； |  | 2018.03.14 | 谢小云 | 上线前 | 2
258 | 258、单据列表高度，明细隐藏，改为弹窗 |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2
266 | 266.门店收银：收银完成后返回到收银页面，收银方式未默认“收银”； |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2 |  | 邓彩珠
270 | 270.VIP管理：添加导入功能； |  |  | 黄家洋、谢小云 | 上线前 | 2 |  | 邓彩珠
271 | 271.登录页面logo：miguelg改为手写体的logo； |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2 |  | 友芳
274 | 274.整个系统字体过于小，板块不够清晰，看了眼睛很累，字体需要调整大。板块需要调整清晰 |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2 |  | 友芳
276 | 276.收银VIP，快捷开卡、没有马上生效，要重复输入多一次VIP号码，才可以起到生效，工作复杂多重工作，需要调整，快捷开卡后马上生效自动录入该单销售vip，不需要再做重复工作 |  |  | 黄家洋、谢小云 | 上线前 | 2 |  | 友芳
277 | 277.系统操作过程速度反应太慢，需要调整 |  |  | 黄家洋 | 上线前 | 2
279 | 279.款号录入搜索不区分大小写，界面统一展示为大写 |  |  | 黄家洋 | 上线前 | 2 |  | 友芳
280 | 280.配货单自动引用补货单据备注 |  |  | 黄家洋 | 上线前 | 2 |  | 张琳
203 | 203、发货单发货捡货，可扫码获取装箱数或手动录入装箱数。登帐后按装箱数减实际库存，同时释放多余的锁定库存； |  | 2018.03.07 | 邓志辉、谢小云 | 上线前 | 2 | 潘沛
228 | 228、门店退货发货、调货发货、调货收货：单据和单据详情去掉结算价、结算价总额字段；（含导出） |  | 2018.03.14 | 谢小云 | 上线前 | 2 |  | 阿权
237 | 237、门店收银确认收银，在支付宝、微信、银行卡输入金额，自动减去现金金额；即多种收银方式数据合计>应付金额时，自动减少现金金额至数据合计=应付金额 |  | 2018.03.14 | 谢小云 | 上线前 | 2 |  | 友芳
239 | 239、门店收银，新增单款备注；销售明细 导入增加单款明细 |  | 2018.03.14 | 黄家洋 | 上线前 | 2 |  | 友芳
244 | 244、当制单页已修改单据信息，关闭选项卡时，弹窗提示 |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2
253 | 253、excel导入，预览页面增加导入货品数量合计：可导入：222sku，共547件 |  |  | 邓志辉、周龙、谢小云 | 上线前 | 2
264 | 264、添加款号输入框：限制只能输入英文； |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2 |  | 邓彩珠
281 | 281、必要报表统计（10张） |  |  | 邓志辉、周龙、谢小云 | 并行期间 | 2
282 | 282、前端页面小屏幕自适应 |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2
283 | 283.门店配货管理：标题修改为“按补单配货” |  |  | 谢小云 | 上线前 | 2
245 | 245、魔镜体验优化 |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 3
246 | 246、网关程序优化 |  | 2018.03.14 | 黄家洋 |  | 3
247 | 247、日报通对接 |  | 2018.03.14 | 黄家洋 |  | 3
250 | 250、登录页面logo：miguelg改为手写体的logo； |  |  | 黄家洋 |  | 3
275 | 275.库存查询，周边店铺显示长行，调整为横行，目前长行很不方便，需要拉滚动条才能看到周边库存。不方便 |  |  | 黄家洋 |  | 3
278 | 278.收货，生成差异需要快速关闭，这一步骤重复工作。 |  |  | 黄家洋 |  | 3
41 | 41、门店同区库存查询新增查询范围权限； |  | 2018.1.21 | 潘沛 |  | 3
103 | 103、收银页面增加补打小票功能；点击补打小票进去后，选择单据打印； |  | 2018.1.22 | 潘沛 |  | 3
123 | 123、VIP管理需增加积分显示功能（含收银可使用积分抵扣金额）； |  | 2018.1.25 | 潘沛 |  | 3
140 | 140、门店补货单制单、退货发货单制单、调货发货单制单、盘点单制单新增营业员选择，营业员必填，单选，制单完成后单据列表显示制单营业员； |  | 2018.1.20 | 潘沛 |  | 3
141 | 141、收货单、调货收货单审核新增营业员选择，必填，单选，不选择营业员无法审核，审核后营业员显示在单据列表； |  | 2018.1.26 | 潘沛 |  | 3
160 | 160、门店VIP管理会员详情消费概况销售单新增查看销售单详情（款号、件数、金额）； |  | 2018.1.27 | 潘沛 |  | 3
181 | 181、代理商调货通知单新增多店导入单据； |  | 2018.1.28 | 潘沛 |  | 3
201 | 201、门店配货制单，首先进入补货单选择页面，选择之后进入配货制单界面 |  | 2018.03.07 | 潘沛 |  | 3
208 | 208、手持机扫描体验优化：手持机和制单页面都打开扫描即可，无需区分先后顺序。扫描暂停后可重新继续扫描； |  | 2018.03.07 | 黄家洋 |  | 3
209 | 209、rfid扫描，数量手动修改。修改后取消所有epc-单据绑定关系； |  | 2018.03.07 | 周龙、邓志辉 |  | 3
222 | 222、盘点单：制单页面和导入新增根据色码批量操作； |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 3
226 | 226、门店调货发货单：单据新增制单类型，用于区分门店做单还是直营做单； |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 3
227 | 227、代理商门店补货管理：单据新增制单类型，用于区分门店做单还是直营做单； |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 3
238 | 238、门店新增首页，显示当日销售货品、销售件数、单数、总件数、总金额、总单数、收银方式汇总（比如微信支付总额：5000）； |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 3
240 | 240、门店调货发货制单新增RFID扫描； |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 3
241 | 241、客户端新增右键弹出复制、黏贴按钮； |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 3
251 | 251、库存查询报表款号、款式名称、款式销售价、总库存数量、库存数量、可配库存数量、在途库存、在途销售总额、在途款式销售总额、销售价总额、品牌、年份新增排序功能； |  |  | 潘沛 |  | 3
252 | 252、门店vip资料导入 |  |  | 潘沛 |  | 3
260 | 260、积分 |  |  | 潘沛 |  | 3
261 | 261、促销 |  |  | 潘沛 |  | 3
267 | 267、弹窗样式修改：所有弹窗修改为可缩放、可拖动样式； |  |  | 潘沛 |  | 3
268 | 268.快捷开卡、添加VIP会员：生日修改为可手动输入，目前只能选择； |  |  | 潘沛 |  | 3
269 | 269.快捷开卡、添加VIP弹窗，未未关闭收银、VIP管理选项卡，添加VIP弹窗应该保存未完成开卡的VIP草稿； |  |  | 潘沛 |  | 3
273 | 273.调拨单据列表选项太少、单号太短，要看其他的还要滚动条，很不方便，需要调整增加 |  |  | 潘沛 |  | 3
248 | 248、单据已打印标记 |  |  | 潘沛 |  | 3
74 | 74、手持机断网后重新连接网络，手持机收银系统未自动重新连接网络，需要关闭应用之后重新打开收银系统才可以连接上网络； |  |  | 周卫华 |  | 4
82 | 82、手持机点击手机自带返回键，直接退出了系统，应该返回上一操作，当返回到首页连续点击两次返回键，则退出系统； |  |  | 周卫华 |  | 4
111 | 111、新增销售报表，需要增加、销售单数、客单价、连单率、同比、环比、增长率、店员数据一样提现这些数据：销售单数、销售件数，客单价、连单率、同比、环比、增长率； |  | 2018.1.23 | 潘沛 |  | 4
192 | 195、导入预览弹窗，增加错误款号导出功能； |  | 2018.03.07 | 潘沛 |  | 4
229 | 229、配货管理：重新修改回多款多店配货； |  | 2018.03.14 | 潘沛 |  | 4

## Sheet3
2
3
4
5
6
7
8
9