## Sheet1
掌动质量云平台阶段二版本迭代规划
版本 | 内容 | 日期 | 26 | 27 | 28 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 完成度 | 备注
|  |  | 一 | 二 | 三 |  | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
一 | 官网展示前端静态页面 | 2月 |  |  |  | 3月
| 百度商桥（百度后台配置即可） | [36 empty] | 已完成
| bug修复 | [36 empty] | 已完成
| 申请（链接百度商桥） | [36 empty] | 已完成
二 | 官网内容管理后台
| 首页广告位数据库对接 | [36 empty] | 已完成
| 首页用户数按时间戳变动 | [36 empty] | 已完成
| 广告位管理前端 | [36 empty] | 已完成
| 广告位管理后端 | [36 empty] | 已完成
| 新闻动态数据库对接 | [36 empty] | 已完成
| 新闻动态管理前端 | [36 empty] | 已完成
| 新闻动态管理后端 | [36 empty] | 已完成
| 测试修复（实名认证、新闻列表） | [36 empty] | 已完成
三 | 官网前端移动端适配（含bug修复）
| 首页 | [36 empty] | 已完成
| 产品与服务 | [36 empty] | 已完成
| 产品与服务详情 | [36 empty] | 已完成
| 解决方案 | [36 empty] | 已完成
| 解决方案详情 | [36 empty] | 已完成
| 新闻动态 | [36 empty] | 已完成
| 栏目列表 | [36 empty] | 已完成
| 新闻详情 | [36 empty] | 已完成
| 关于我们 | [36 empty] | 已完成
| 招纳贤士 | [36 empty] | 已完成
| 质量云平台介绍 | [36 empty] | 已完成
| 测试修复 | [36 empty] | 已完成
四 | 社区+社区管理后台（pc）
测试工具
测试知识库
可交互社区发布+话题管理
社区评论+评论管理
屏蔽管理
社区关键字屏蔽
客户申请管理
众测平台管理
普通用户管理
测试开发者
封禁用户管理
账号配置
社区-众测平台
社区-搜索结果
社区工具集市
社区知识库
申请表单提交
个人中心
个人中心-测试表单
社区前端修复
管理后台测试修复 | bar: 12 一
计划完成
已完成
延期完成